АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ПРИЛУЗСКИЙ»

«ЛУЗДОР»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

29 декабря  2018 года

с.Объячево, Республика Коми

№  1177

О  внесении  изменения в постановление администрации муниципального района «Прилузский» от 31 декабря 2013 года № 2460 «Об  утверждении муниципальной программы муниципального  образования  муниципального  района  «Прилузский»              «Развитие образования»

- На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального района «Прилузский» от 7 декабря  2018 года № V-33/6 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Прилузский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  решения Совета муниципального района «Прилузский» от 24 декабря  2018 года № V-34/1 «О внесении изменений в решение Совета  муниципального района «Прилузский»  от 11 декабря 2017 года № V-24/3  «О бюджете муниципального образования муниципального района «Прилузский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,   постановления администрации муниципального района «Прилузский»  от 25 декабря 2017 г. № 1372 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Прилузский», администрация муниципального района «Прилузский»  постановляет:

1.	Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Прилузский» от 31 декабря 2013 года №2460 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования  муниципального  района  «Прилузский»  «Развитие образования» (далее - постановление):

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими   силу   постановления  администрации муниципального района «Прилузский» от 29 декабря 2017 года  № 1416  «О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Прилузский» от 31 декабря 2013 года № 2460 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования  муниципального  района  «Прилузский»  «Развитие образования»,   от 4 декабря 2018 г. № 1060  «О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Прилузский» от 31 декабря 2013 года № 2460 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования  муниципального  района  «Прилузский»  «Развитие образования».

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета и администрации муниципального района «Прилузский».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя   администрации муниципального района «Прилузский» (Н.Н. Жук).

Руководитель   администрации

муниципального района «Прилузский»		                           Е.В. Нестерюк

Приложение к постановлению

администрации   муниципального образования

муниципального района «Прилузский»

от 29   декабря  2018 г года   № 1177

«Утверждена   постановлением

администрации   муниципального образования

муниципального района «Прилузский»

от    31   декабря  2018 г года   №  2460

(приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Прилузский»

«Развитие образования»

Ответственный  исполнитель: Управление образования администрации  муниципального района «Прилузский»

Дата составления проекта: « 1  »ноября  2013  года

Исполнители: Заместитель начальника Управления образования администрации муниципального района «Прилузский» Сямтомова Нина Ивановна, тел. (82133)21-4-91, obraz@priluzie.ru;

Главный бухгалтер  Управления  образования администрации муниципального района «Прилузский» Боле Надежда Александровна, тел. (82133)21-3-18, obraz@priluzie.ru

Начальник управления образования администрации

муниципального района «Прилузский»                        _______________(Попова С.В.)

Первый заместитель  руководителя

администрации муниципального района «Прилузский»_____________(Жук Н.Н.)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Прилузский»

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального района «Прилузский» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные дошкольные образовательные организации Муниципальные общеобразовательные организации Муниципальные организации дополнительного образования |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский» 2. Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» 3. Оздоровление и отдых детей, проживающих в муниципальном районе «Прилузский» 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего образования. 2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, содействие в допризывной подготовке граждан Российской Федерации муниципального района «Прилузский» к военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах. 3. Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Удельный вес населения в возрасте 6 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6- 18 лет. 2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6лет 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 4.Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы - 2014-2021 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы в 2014 - 2021 годах составит 4 613 892,30 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014год- 654923,92 тыс.рублей; 2015 год – 666 176,46 тыс. рублей; 2016 год – 500 024,49 тыс. рублей; 2017 год – 527 172,17 тыс. рублей; 2018 год – 594 298,36 тыс. рублей; 2019 год- 560 317,58 тыс. рублей. 2020 год - 553 256,81 тыс. рублей 2021 год - 557 722,51 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Коми – 3 404 680,46 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014год - 530 592,10 тыс.рублей; 2015 год – 447 137,10 тыс. рублей; 2016 год – 401 040,51 тыс. рублей; 2017 год – 360 790,37 тыс. рублей; 2018 год – 419 552,80 тыс. рублей; 2019 год- 411 302,10 тыс. рублей; 2020 год - 415 999,90 тыс. рублей; 2021 год - 418 265,58 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 119 367,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 2 950,0 тыс. рублей; 2015 год - 114 420,0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1 309,07 тыс. рублей; 2018 год - 687,35 тыс. рублей; 2019 год- 0 тыс. рублей. 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей средства бюджета МО МР «Прилузский» – 1 087 274,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 120 298,90 тыс.рублей; 2015 год – 103 131,44 тыс. рублей; 2016 год – 98 983,98 тыс. рублей; 2017 год – 165 072,73 тыс. рублей; 2018год – 174 058,21 тыс. рублей; 2019 год- 149 015,48 тыс. рублей. 2020 год - 137 256,91 тыс. рублей; 2021 год - 139456,93 тыс. рублей средства от приносящей доход деятельности – 2570,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 1082,92 тыс. рублей; 2015 год – 1487,32 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год- 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь к 2021 году следующих конечных результатов: 1) обеспечение гарантии получения общего образования; 2)охват программами дополнительного образования к 2021 году не менее 80% детей в возрасте 5-18 лет; 3)повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций; 3) создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; 4) создание организационных, кадровых, информационных условий для развития этнокультурного образования; 5) развитие муниципальной системы оценки качества образования, государственно-общественных форм управления; 6) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями; 7) увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и общественных объединений, до 35% к 2021 году. 8) формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны. |

Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы образования муниципального образования муниципального района «Прилузский»

«Cтратегия социально-экономического развития МО МР «Прилузский» на период до 2020  года», утвержденная  решением Совета МО МР «Прилузский» от 14.02.2014 г. № IV-28/2 (далее – Стратегия)  и  Государственная   программа  Республики Коми «Развитие образования», утвержденная Постановлением   Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» (далее – Государственная   программа  Республики Коми «Развитие образования» являются важнейшим ориентиром развития   сферы образования Прилузского района.

Стратегической  целью в области социального развития  Прилузского района является  создание  условий  для культурного развития, развития доступного и качественного обучения и воспитания. Одной из важнейших задач  по ее реализации является повышение доступности, качества  и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства;

В соответствии со Стратегией и Государственной  программой  Республики Коми «Развитие образования» приоритетными направлениями в сфере развития образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в МР «Прилузский», определены:

1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

2) реализация федеральных государственных стандартов;

3) сохранение единого образовательного пространства на территории МР «Прилузский» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования;

4) рост эффективности использования кадрового потенциала и имеющейся материально-технической базы образовательных  организаций;

5) создание системы непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

6) создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни;

7) организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего образования;

2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме,  содействия  в допризывной подготовке граждан Российской Федерации муниципального района  «Прилузский» к  военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах;

3. Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

- Паспорт

- подпрограммы  «Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные организации Муниципальные общеобразовательные организации |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования; 2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Количество введенных в действие объектов общего образования; 2) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 3) Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 4) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 5) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 6) Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 7) Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации; 8) Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; 9) Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа общеобразовательных организаций; 10) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 11) Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Коми 12) Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Прилузского района ксредней заработной плате в Республике Коми; 13) Доля организаций общего и дошкольного образования, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных организаций, от общего количества организаций общего и дошкольного образования 14) Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся; 15) Количество реализованных проектов «Народного бюджета» в сфере образования 16)Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы - 2014-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014- 2021 годы составит тыс. 4 319 287,67 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 607357,2 тыс. рублей; 2015 год – 630 280,76 тыс. рублей; 2016 год – 467 993,80 тыс. рублей; 2017 год – 491 095,57 тыс. рублей; 2018 год – 556 277,34тыс. рублей; 2019 год - 521 822,00 тыс. рублей; 2020 год - 520 097,65 тыс. рублей 2021 год - 524 363,35 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета Республики Коми - 3 395 916,47 тыс.рублей; в том числе по годам: 2014год- 529 775,70 тыс. рублей; 2015 год – 446 159,10 тыс. рублей; 2016год – 400 160,51 тыс. рублей; 2017 год – 359 109,18 тыс. рублей; 2018 год – 417 685,50 тыс. рублей; 2019 год - 410 450,00 тыс. рублей; 2020 год - 415 155,40 тыс. рублей; 2021 год - 417 421,08 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 117992,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 2950,00 тыс. рублей; 2015 год - 114 420,60 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 621,72 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей. средства местных бюджетов – 805 104,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 74 631,50 тыс. рублей; 2015 год – 69 426,79 тыс. рублей; 2016 год – 67 833,29 тыс. рублей; 2017 год – 131 364,67 тыс. рублей; - 2018 год – 138 591,84 тыс. рублей; 2019 год - 111 372,00 тыс. рублей; 2020 год - 104 942,25 тыс. рублей; 2021 год - 106 942,27 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности – 274, 27 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 0,00 тыс.рублей; 2015 год – 274,27 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2021 году выполнение мероприятий позволит: 1) обеспечить отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в ДОУ ; 2) создать условия, соответствующие требованиям федеральным государственным образовательным стандартам общего и дошкольного образования, во всех образовательных организациях; 3) повысить удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего образования; 4) повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 5) создать методические, организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования. |

- Паспорт

- подпрограммы  «Дети и молодежь в муниципальном районе  «Прилузский»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры администрации муниципального района «Прилузский» Муниципальные дошкольные образовательные организации Муниципальные общеобразовательные организации Муниципальные организации дополнительного образования |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, содействие в допризывной подготовке гражданмуниципального района в военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации; 2.Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; повышение мотивации к военной службе у молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы; 2)Удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста; 3) Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования; 4) Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 5)Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи; 6)Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи; 7)Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи; 8)Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МО «Прилузский», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе; 9)Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Коми; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы - 2014-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2021 годы составит 170196,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 31 592,00 тыс.рублей; 2015 год – 19 255,72 тыс. рублей; 2016 год – 16 621,58 тыс. рублей; 2017 год – 19 091,58 тыс. рублей; - 2018 год – 21 816,49 тыс. рублей. 2019 год - 22 132,03 тыс. рублей; 2020 год - 19 743,60 тыс. рублей; 2021 год - 19 943,60 тыс. рублей средства местных бюджетов – 166 724,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 31 592,00 тыс.рублей; 2015 год – 19 042,67 тыс. рублей; 2016 год – 16 621,58 тыс. рублей; 2017 год – 17 589,84 тыс. рублей; - 2018 год – 20 059,24 тыс. рублей. 2019 год - 22 132,03 тыс. рублей; 2020 год - 19 743,60 тыс. рублей; 2021 год - 19 943,60 тыс. рублей средства от приносящей доход деятельности – 213,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 213,05 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 1884,29 тыс.рублей; в том числе по годам: 2014год- 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 814,39 тыс. рублей; 2018 год – 1069,90 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1374,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 0,00 тыс.рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 687,35тыс. рублей; 2018 год - 687,35 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2021году : 1) осуществить интеграцию общего и дополнительного образования детей, удовлетворить запрос детского населения на услуги по предоставлению дополнительного образования в Прилузском районе; 2) увеличить охват привлеченных детей, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность до 90%; 3) снизить количество преступлений, совершенных учащимися 4) увеличить долю молодежи в возрасте от14-30 лет, вовлеченной в управление общественной жизнью, в общем количестве молодежи до 405 к 2021 году; 5) создать условия для занятия творческой деятельностью, выявления и сопровождения талантливой и одаренной молодежи; 5) создать условия для организации и деятельности молодежных и детских общественных объединений и институтов лидерства; 6) сформировать ценностные ориентации здорового образа жизни у молодежи; 7) повысить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи и поднять престиж службы в Вооруженных Силах Российской |

- Паспорт

- подпрограммы  «Оздоровление и отдых детей, проживающих

- в  муниципальном районе «Прилузский»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальные общеобразовательные организации Муниципальные учреждения дополнительного образования |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальном районе «Прилузский» |
| Задачи подпрограммы | Организация процесса оздоровления и отдыха детей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 2. Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности учащихся вышеуказанных организаций; 3. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы - 2014-2021годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2021 годах составит 15 894,95тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 2715,72 тыс.рублей; 2015 год – 2 956,00 тыс. рублей; 2016 год – 1 760,00 тыс. рублей; 2017 год – 1 746,23 тыс. рублей; 2018 год – 1 594,80 тыс. рублей; 2019 год - 1 704,20 тыс. рублей; 2020 год - 1 689,00 тыс. рублей; 2021 год - 1 689,00 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета Республики Коми – 6879,70 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014год- 816,4 тыс. рублей; 2015 год – 978,0 тыс. рублей; 2016 год – 880,0 тыс. рублей; 2017 год – 866,8 тыс. рублей; 2018 год - 797,40 тыс. рублей; 2019 год - 852,10 тыс. рублей; 2020 год - 844,50 тыс. рублей; 2021 год - 844,50 тыс. рублей; средства местного бюджета– 6892,33 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014год- 816,4 тыс. рублей; 2015 год – 978,00 тыс. рублей; 2016 год – 880,00 тыс. рублей; 2017 год – 879,43 тыс. рублей; 2018 год - 797,40 тыс. рублей; 2019 год - 852,10 тыс. рублей; 2020 год - 844,50 тыс. рублей; 2021 год - 844,50 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности – 2082,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 1082,92 тыс. рублей; 2015 год – 1000,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021год - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать: 1) улучшению физического здоровья детей; 2)снижению уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 3) созданию условий для занятости и досуга детей и подростков в период каникул. |

- Паспорт

- подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные организации Муниципальные общеобразовательные организации Муниципальные организации дополнительного образования |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2021 годах за счёт средств МО МР «Прилузский» составит 108 553,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год- 13 259,00 тыс. рублей; 2015 год – 13 683,98 тыс. рублей; 2016 год – 13 649,11 тыс. рублей; 2017 год – 15 238,79 тыс. рублей; 2018 год – 14 609,73 тыс. рублей; 2019 год - 14 659,35 тыс. рублей; 2020 год - 11 726,56 тыс. рублей; 2021 год - 11 726,53 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: 1) обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, эффективность реализации Программы; 2) улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования; 3) повысить эффективность управления сферой образования в муниципальном районе «Прилузский» |

Приложения

муниципальной программе

муниципального образования муниципального района «Прилузский»

"Развитие образования»

- Таблица № 1

Перечень  и сведения о целевых индикаторах  и показателях  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения в возрасте 6 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6 - 18 лет | процент |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,3 |  |  |  | 99,4 |  |  | 99,4 |  |  | 99,6 |  | 99,8 |  | 99,8 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент |  |  | 79,0 |  | 92,0 |  | 72,0 |  | 76,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 98,0 |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. | процент |  |  | 7,9 |  | 8,1 |  | 10,2 |  | 10,5 |  |  |  | 10,8 |  |  | 11,0 |  |  | 13,0 |  | 14,0 |  | 15,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество введенных в действие объектов общего образования | единицы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1.1.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент |  |  | 79,0 |  | 92,0 |  | 72,0 |  | 76,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 96,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |
| 1.1.3. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; | процент |  |  | 60,0 |  | 62,0 |  | 69,0 |  | 72,0 |  |  |  | 80,0, |  |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  |
| 1.1.4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент |  |  | 95,8 |  | 89,13 |  | 89,2 |  | 89,9 |  |  |  | 86,5 |  |  | 86,3 |  |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 100 |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент |  |  | 0,75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.2. | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях | процент |  |  | 81,1 |  | 77,9 |  | 81,83 |  | 82,8 |  |  |  | 81,4 |  |  | 81,4 |  |  | 81,4 |  | 81,4 |  | 81,5 |  |
| 1.2.3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | процент |  |  | 86,7 |  | 86,8 |  | 87,0 |  | 87,1 |  |  |  | 87,3 |  |  | 87,5 |  |  | 88,0 |  | 89,0 |  | 89,0 |  |
| 1.2.4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные в соответствующем году | процент |  |  | 59,4 |  | 59,7 |  | 60,0 |  | 68,0 |  |  |  | 71,0 |  |  | 72,0 |  |  | 75,0 |  | 76,0 |  | 78,0 |  |
| 1.2.5. | Доля образовательных организаций (школ, детских садов), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных образовательных организаций; | процент |  |  | 20,0 |  | 5,56 |  | 5,88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; | процент |  |  | 60 |  | 74,02 |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  |  | 76,0 |  |  | 78,0 |  | 92,0 |  | 100 |  |
| 1.2.7. | Доля организаций общего и дошкольного образования, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных организаций, от общего количества организаций общего и дошкольного образования | процент |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 21,0 |  | 22,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  | 24,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 1.2.8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми | процент |  |  | 94,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.9. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми | процент |  |  | 99,6 |  | 106,8 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.10. | Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся | проценты |  |  | 88,0 |  | 88,03 |  | 88,06 |  | 89,0 |  |  |  | 89,0 |  |  | 89,2 |  |  | 89,0 |  | 89,0 |  | 89,0 |  |
| 1.2.11... | Количество реализованных проектов «Народного бюджета» в сфере образования | единицы |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2.12. | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы; | процент |  |  | 65,0 |  | 66,0 |  | 67,0 |  | 67,5 |  |  |  | 67,7 |  |  | 69,0 |  |  | 75,0 |  | 77,0 |  | 80,0 |  |
| 2.1.2. | Удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | процент |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 91,0 |  | 92,0 |  |  |  | 92,0 |  |  | 92,0 |  |  | 92,0 |  | 93,0 |  | 93,0 |  |
| 2.1.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы в Республике Коми | процент |  |  | 65,9 |  | 100,6 |  | 99,3 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Задача 2 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи, повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования | процент |  |  | 70,0 |  | 72,0 |  | 72,5 |  | 80,0 |  |  |  | 80,5 |  |  | 81,0 |  |  | 82,0 |  | 83,0 |  | 85,5 |  |
| 2.2.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы |  |  | 0 |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.2.3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | процент |  |  | 15,0 |  | 16,0 |  | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  | 18,0 |  |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  | 19,5 |  | 20,0 |  |
| 2.2.4. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | процент |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 12,0 |  |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 35,0 |  |
| 2.2.5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи | процент |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  | 17,0 |  | 17,5 |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  | 18,5 |  | 19,0 |  |
| 2.2.6. | Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Прилузский», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | процент |  |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 650 |  | 68,0 |  |  |  | 93,7 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 91,0 |  | 92,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  | процент |  | 89,0 |  | 89,0 |  | 89,0 |  |  | 91,0,0 |  |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  | 89,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
|  |  |  | человек |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 598 |  |  |  | 598 |  |  | 598 |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |
| 3.1.2. | Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций |  | процент |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 43,0 |  |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  | 38,,0 |  | 38,0 |  |  | 38,0 |
|  |  |  | человек |  | 920 |  | 920 |  | 920 |  |  | 934 |  |  |  | 934 |  |  | 934 |  | 940 |  | 940 |  |  | 940 |
| 3.1.3. | Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению |  | процент |  | 62,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 52,0 |  |  |  | 66,0 |  |  | 64,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 64,0 |
| Подпрограмма 4 « Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |  | процент |  | - |  | 90,0 |  | 95,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 |  |

Таблица № 2

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |  |  | Срок |  |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1.Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Повышение уровня обеспеченности объектами общего и дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг |  |  | 1. Строительство новых школ с. Объячево, с. Ношуль, с. Черемуховка и создание новых ученических мест. 2. Реконструкция зданий общего и дошкольного образования. | 1) количество введенных в действие объектов общего образования; 2) доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций; 3) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 4) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 5) Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дошкольного образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  | 1. Охват детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования; 2. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования; 3. Реализация муниципальными образовательными организациями дошкольного образования в полном объеме основных образовательных программ дошкольного образования; 4.Выполнение планов ФХД муниципальными образовательными организациями дошкольного образования 5. Организация повышения квалификации или профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников организаций дошкольного образования; 6.Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников ДОУ; | 1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 2) Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 3) Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми 4) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 5) Доля педагогических работников организаций дошкольного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников организаций дошкольного образования |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного общего образования |  |  | 1. Охват населения в возрасте с 6до 18 лет общим образованием; 2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями в полном объеме основных образовательных программ общего образования; 3. Выполнение планов ФХД муниципальными общеобразовательными организациями; 4.Организация повышения квалификации или профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; 5. Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций; | 1) удельный вес населения в возрасте с 6-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; 2) Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми 3)Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2019 |  |  | Повышение качества образовательного процесса. |  |  | Проведение мероприятий по созданию «доступной среды» для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5. Предоставление компенсации родителям законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2019 |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  | Предоставление компенсации родителям законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 2) Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11 классов, получивших документ об уровне образования |  |  | 1. Организация, проведение и анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4-11 классах 2. Организация, проведение и анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) обучающихся 9, 11 классов | 1) Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
| 7. | Основное мероприятие 1.2.2.Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного и общего образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования |  |  | 1.Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования; 2. Организация и проведение заседаний методических объединений педагогов-предметников; 3.Организация проведения аттестации педагогических работников | 1)Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования. | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Рост удовлетворенности родителей качеством общего и дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские организации общего и дошкольного образования |  |  | 1. Проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций; 2. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций;. 3. Исполнение предписаний Роспотребнадзора 4.Приобретение учебно наглядного, лабораторного, компьютерного, технологического оборудования и спортивного инвентаря 5. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | 1) Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; 2) Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дошкольного образования в соответствующем году; 3)Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Повышение количества образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности |  |  | 1. Исполнение предписаний Госпожнадзора | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в муниципальных образовательных организациях |  |  | 1. Охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием 2. Проведение и анализ ежемесячного мониторинга организации питания учащихся 1- 4 классов; 3. Проведение и анализ Всероссийского мониторинга организации питания учащихся 1- 4 классов; | 1)Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году; 2)Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.6. Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Повышение качества образовательного процесса. |  |  | 1. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учителей коми языка 2.Оснащение современным оборудованием, пособиями кабинетов коми языка и литературы 3. Организация и проведение творческих конкурсов среди учащихся школ | Доля обучающихся, изучающих коми язык (государственный) и коми (родной) язык, от общего количества обучающихся |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.7.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем доступности условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях |  |  | 1. Проведение ремонта школьных спортзалов 2. Обустройство школьных стадионов 3. Обустройство школьных спортплощадок | 1)Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году 2)Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.8. Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2021 |  |  | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций |  |  | 1. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников дошкольных организаций и общеобразовательных школ 2. Организация участия педагогических работников дошкольных организаций и общеобразовательных школ в республиканских этапах Всероссийских конкурсов 3. Проведение конкурсов среди учреждений образования | Доля образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальныхобщеобразовательных организаций, от общего количества образовательных организаций |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.9. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования |  |  | 2017 |  |  | 2021 |  |  | 1)создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях; 2) создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; 3)создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций; |  |  | 1. Проведение капитального и текущего ремонтов образовательных организаций 2. Исполнение предписаний Госпожнадзора 3. Исполнение предписаний Роспотребнадзора | 1) Количество реализованных проектов рамках проекта «Народный бюджет» 2) Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных учреждений |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Обеспечение права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми программами |  | 1. Охват населения в возрасте с 5 до 18 лет дополнительным образованием; 2. Реализация муниципальными организациями дополнительного образования в полном объеме дополнительных образовательных программ; 3. Выполнение планов ФХД муниципальными организациями дополнительного образования; 4.Организация повышения квалификации или профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования; 5. Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования. | 1) Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы; 2)Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы в Республике Коми |
| 13. | Основное мероприятие 2.1.2.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Оснащение организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями к уровню материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов |  | 1. Проведение текущего ремонта зданий организаций дополнительного образования; 2. Проведение капитального ремонта зданий организаций дополнительного образования; 3. Исполнение предписаний Роспотребнадзора 4.Приобретение учебного, компьютерного оборудования, спортивного инвентаря 5. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности организаций дополнительного образования. | 1)Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования; 2) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи; |
| Задача 2 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи, повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.2.1.Содействие успешной социализации детей и молодежи |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей. Рост правовой грамотности детей и родителей Участие детей и молодежи в общественных организациях и объединениях |  | 1.Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи; 2. Развитие Российского движения школьников 3. Развитие движения «Юнармия» 4. Реализация проекта «Альтернатива» | - Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования; 2) Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 3) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи; 4) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи; |
|  | Основное мероприятие 2.2.2. Содействие формированию здорового образа жизни детей и молодежи |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей, в том числе спортивных, по профилактике употребления ПАВ, табакокурения |  | Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, спортивно-массовых мероприятий, работы по профилактике употребления ПАВ, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни. Реализация проекта «Альтернатива» | 1) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи; 2)Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 3)Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях |
| 15. | Основное мероприятие 2.2.3.Гражданское и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Популяризация военной службы в молодежной среде |  | 1. Организация участия молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание 2. Развитие движения «Юнармия» 3.Развитие волонтерского движения. | 1) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи; 2)Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Прилузский», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Освоение путевок для детей на условиях софинансирования. | 1. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом; 2. Создание на базе муниципальных образовательных организаций лагерей с дневным пребыванием с целью оздоровления детей; 3. Ежемесячный мониторинг круглогодичного оздоровления и отдыха детей | 1) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 2) Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций; 3) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению |
| 17. | Основное мероприятие 3.1.2.Обеспечение занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета |  |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | 100% занятость. обучающихся , состоящих на всех видах профилактического учета | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных)подразделений администрации района (центральный аппарат) |  |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (целевых индикаторов) Повышение эффективности реализации Программы | Ежегодный и ежеквартальные отчеты по исполнению муниципальной программы Своевременная корректировка муниципальной программы | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |
| 19. | Основное мероприятие 4.1.2 Организация ведения бухгалтерского учета образовательных организаций, подведомственных управлению образования |  |  | Управление образования |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (целевых индикаторов) Повышение эффективности реализации Программы | 1. Контроль за выполнением планов ФХД муниципальными дошкольными образовательными организациями 2. Контроль за выполнением планов ФХД муниципальными общеобразовательными организациями 3. Контроль за выполнением планов ФХД муниципальными организациями дополнительного образования | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |

Таблица № 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы  муниципального района «Прилузский» «Развитие образования»

| № п/п | Наименование показатель (индикатора) | Ед. измерения |  |  |  | Источник информации |  |  |  |  | Расчет показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет, охваченных общим образованием, к общей численности населения в возрасте 6,6 - 18 лет х 100% |  |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент |  |  |  | форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации»; |  |  |  |  | Отношение численности детей 1- 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1- 6 лет Х 100% |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в текущем году х100% |  |
| 5 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. | процент |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  |  |  | Отношение численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество введенных в действие объектов общего образования | единицы |  |  |  | ФСН№ ОО-2 |  |  |  |  | Количество фактически введенных объектов |  |
| 1.1.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент |  |  |  | форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации»; |  |  |  |  | Отношение количества детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет х 100% |  |
| - 3. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; | процент |  |  |  | форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации»; |  |  |  |  | Отношение количества детей в возрасте от2 месяцев до 3-х лет, получающих услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;х 100% |  |
| 1.1.4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Х 100% |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение числа выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему количеству выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений к образовании х 100% |  |
| 1.2.2. | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях | процент |  |  |  | ФСН ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» |  |  |  |  | Отношение численности детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях Х 100% |  |
| 1.2.3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | процент |  |  |  | Опрос родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные организации в соответствующем году |  |  |  |  | Pу = (Чну / Чн) *100, где: Pу - доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования в муниципальном образовании, процентов от числа опрошенных; Чну - численность жителей муниципального образования, удовлетворенных качеством дошкольного образования в муниципальном образовании, человек (показатель рассчитывается как сумма численности жителей муниципального образования, давших ответы «Да, полностью удовлетворен(а)» и «Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а)» на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены в целом качеством школьного образования в Вашем городе (районе)?»); Чн – численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе, человек |  |
| 1.2.4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные в соответствующем году | процент |  |  |  | Опрос родителей, дети которых обучаются в общеобразовательных организациях в соответствующем году |  |  |  |  | Pу = (Чну / Чн) *100, где: Pу - доля населения, удовлетворенного качеством общего образования в муниципальном образовании, процентов от числа опрошенных; Чну - численность жителей муниципального образования, удовлетворенных качеством общего образования в муниципальном образовании, человек (показатель рассчитывается как сумма численности жителей муниципального образования, давших ответы «Да, полностью удовлетворен(а)» и «Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а)» на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены в целом качеством общего образования в Вашем районе?»); Чн – численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе, человек |  |
| 1.2.5. | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных образовательных организаций; |  | процент |  | ФСН№ ОО-2 |  |  |  | Отношение количестваобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общему числу образовательных организаций х100%; |  |  |  |
| 1.2.6. | Долямуниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; |  | процент |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  | Отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций х 100% |  |  |  |
| 1.2.7. | Доля организаций общего и дошкольного образования, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных организаций, от общего количества организаций общего и дошкольного образования |  | процент |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  |  | Отношение количества организаций общего и дошкольного образования, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных организаций, от общего количества организаций общего и дошкольного образования х 100% |  |  |  |
| 1.2.8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми | процент |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы муниципальном районе «Прилузский» районе, направленные на повышение эффективности образования» |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми х 100% |  |
| 1.2.19. . | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми | процент |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» План мероприятий («дорожной карты») изменения в отрасли социальной сферы муниципальном районе «Прилузский» районе, направленные на повышение эффективности образования» |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной платы в Республике Коми х 100% |  |
| 1.2.10. | Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение численности обучающихся, изучающих коми язык, к общему количества обучающихся в общеобразовательных организациях х 100% |  |
| 1.2.11. | Количество реализованных проектов «Народного бюджета» в сфере образования |  |  |  |  | Отчет Управления образования по реализации проектов |  |  |  |  | Количество народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |
| 1.2.12. | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | процент |  |  |  | Ежемесячный мониторинг |  |  |  |  | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Х 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы; | процент |  |  |  | форма федерального статистического наблюдения №1- ОД |  |  |  |  | Рдодоп = Чдодоп / Чд *100, где: Рдодоп - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов; Чдодоп - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, человек; Чд - общая численность детей данной возрастной группы в муниципальном образовании, человек. Примечание: ребенок, получающий услуги по дополнительному образованию в 2-х и более учреждениях, учитывается один раз. |  |
| 2.1.2. | Удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | процент |  |  |  | ФСН№ ОО-1 |  |  |  |  | Отношение детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста ( обучающихся 1-11 классов) в муниципальных общеобразовательных школах х 100% |  |
| 2.1.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы в Республике Коми | процент |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» План мероприятий («дорожной карты») изменения в отрасли социальной сферы муниципальном районе «Прилузский» районе, направленные на повышение эффективности образования» |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в Республике Коми х100% |  |
| Задача 2 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи, повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования |  | процент | Опрос родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования |  |  |  | Pу = (Чну / Чн) *100, где: Pу - доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования детей в муниципальном образовании, процентов от числа опрошенных; Чну - численность жителей муниципального образования, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей в муниципальном образовании, человек (показатель рассчитывается как сумма численности жителей муниципального образования, давших ответы «Да, полностью удовлетворен(а)» и «Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а)» на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены в целом качеством дополнительного образования детей в Вашем (районе)?»); Чн – численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе, человек |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |  | единицы | Справка Отдела МВД по Прилузскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи |  | процент | Мониторинг участия молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятиях по формированию здорового образа жизни |  |  |  | Рмзож = Чмзож / Чм *100, где: Рдмзож - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, процент; Чмзож - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, человек; Чм - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, человек. |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи |  | процент | Мониторинг участия молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в деятельности молодежных и детских общественных объединений |  |  |  | Рмоо = Чмоо / Чм *100, где: Рмоо - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, процент; Чмоо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, человек; Чм - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, человек. |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи |  | процент | Мониторинг участия молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма |  |  |  | Рмнп = Чмнп / Чм *100, где: Рмнп - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи,процент; Чмнп - молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи Чм - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, человек. |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Прилузский», в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе |  | процент | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  |  | Отношение численности обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Прилузский», к общему количеству обучающихся 10 классов, годных к военной службе, х 100% |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент |  |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  | Отношение численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению( по данным Центра социальной помощи семье и детям) Х 100% |  |  |
| 3.1.2. | Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | процент |  |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  | Отношение оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций к общей численности учащихся вышеуказанных организаций х 100% |  |  |
| 3.1.3. | Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | процент |  |  |  |  | Мониторинг ПК «АРИСМО РК» |  |  | Отношение численности детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению, х100% |  |  |
| Подпрограмма 4 « Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм | процент |  |  |  | Мониторинг ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |  |  |  |  | Отношение количества достигнутых показателей к общему количеству показателей(индикаторов) х 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Всего 9нарастающим итогом с начала реализации программы) |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 3 958 963,38 |  | 666 176,46 | 500 024,49 |  | 527 172,17 |  | 594 298,36 |  | 560 317,58 |  | 553 256,81 |  |  | 557 722,51 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного и общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 3 711 930,47 |  | 630 280,76 | 467 993,80 |  | 491 095,57 |  | 556 277,34 |  | 521 822,00 |  | 520 097,65 |  |  | 524 363,35 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 231 223,19 |  | 171 926,02 | 33 347,09 |  | 14 828,25 |  | 6 711,83 |  | 1 000,00 |  | 1 680,00 |  |  | 1 730,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дошкольного образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 994 734,10 |  | 122 907,37 | 121 045,97 |  | 139 975,66 |  | 172 450,53 |  | 146 662,91 |  | 145 187,23 |  |  | 146 504,43 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 2 348 170,48 |  | 311 444,51 | 292 703,99 |  | 311 665,89 |  | 357 322,66 |  | 357 885,09 |  | 357 124,92 |  |  | 360 023,42 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 149,37 |  | 149,37 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Предоставление компенсации родителям(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 52 704,40 |  | 10 762,60 | 8 088,50 |  | 9 164,10 |  | 5 740,90 |  | 6 117,10 |  | 6 415,60 |  |  | 6 415,60 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие системы оценки качества общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 249,07 |  | 45,70 | 1,53 |  | 0,00 |  | 101,84 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 59,97 |  | 0,00 | 56,00 |  | 3,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 9 431,03 |  | 2 529,09 | 3 355,71 |  | 2 149,83 |  | 1 396,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных организаций |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 620,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 620,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 61 688,61 |  | 7 732,50 | 7 596,20 |  | 8 470,81 |  | 8 819,40 |  | 9 689,90 |  | 9 689,90 |  |  | 9 689,90 |
| Основное мероприятие 1.2.6 | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы ( приобретение спортивного инвентаря) |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 6 471,31 |  | 2 783,60 | 1 798,81 |  | 1 888,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8 | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.9 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 1 041,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 396,26 |  | 577,78 |  | 67,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 5 387,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 551,90 |  | 2 536,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 138 604,60 |  | 19 255,72 | 16 621,58 |  | 19 091,58 |  | 21 816,49 |  | 22 132,03 |  | 19 743,60 |  |  | 19 943,60 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 134 259,35 |  | 19 255,72 | 16 600,03 |  | 17 025,65 |  | 19 873,72 |  | 22 117,03 |  | 19 693,60 |  |  | 19 693,60 |
| Основное мероприятие 2.1.1.1 | Обеспечение уровня роста оплаты труда педагогических работников дополнительного образования |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 1 893,86 |  | 0,00 | 0,00 |  | 814,39 |  | 1 079,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 459,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 459,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Содействие успешной социализации обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 1 555,65 |  | 0,00 | 0,00 |  | 700,35 |  | 855,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 21,55 |  | 0,00 | 21,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Стимулирование и активное участие молодежи в общественной жизни |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 415,19 |  | 0,00 | 0,00 |  | 92,19 |  | 8,00 |  | 15,00 |  | 50,00 |  |  | 250,00 |
| Подпрограмма 3 | Оздоровление, отдых детей и подростков |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 13 139,23 |  | 2 956,00 | 1 760,00 |  | 1 746,23 |  | 1 594,80 |  | 1 704,20 |  | 1 689,00 |  |  | 1 689,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 13 139,23 |  | 2 956,00 | 1 760,00 |  | 1 746,23 |  | 1 594,80 |  | 1 704,20 |  | 1 689,00 |  |  | 1 689,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Обеспечение подвоза детей к месту отдыха и обратно |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 95 294,08 |  | 13 683,98 | 13 649,11 |  | 15 238,79 |  | 14 609,73 |  | 14 659,35 |  | 11 726,56 |  |  | 11 726,56 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 43 182,70 |  | 6 203,79 | 6 301,64 |  | 7 117,66 |  | 6 501,59 |  | 6 560,78 |  | 5 248,62 |  |  | 5 248,62 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Организация ведения бухгалтерского учета организаций, подведомственных управлению образования. |  |  | Управление образования администрации МР «Прилузский» |  | 52 111,38 |  | 7 480,19 | 7 347,47 |  | 8 121,13 |  | 8 108,14 |  | 8 098,57 |  | 6 477,94 |  |  | 6 477,94 |

| Таблица №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, | Источник финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  | основного мероприятия |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 3 958 968,38 | 666 176,46 | 500 024,49 | 527 172,17 | 594 298,36 | 560 317,58 | 553 256,81 | 557 722,51 |
|  |  | местный бюджет | 966 975,68 | 103 131,44 | 98 983,98 | 165 072,73 | 174 058,21 | 149 015,48 | 137 256,91 | 139 456,93 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 874 088,36 | 447 137,10 | 401 040,51 | 360 790,37 | 419 552,80 | 411 302,10 | 415 999,90 | 418 265,58 |
|  |  | Федеральный бюджет | 116 417,02 | 114 420,60 | 0,00 | 1 309,07 | 687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 1 487,32 | 1 487,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного и общего образования | всего | 3 711 930,47 | 630 280,76 | 467 993,80 | 491 095,57 | 556 277,34 | 521 822,00 | 520 097,65 | 524 363,35 |
|  |  | местный бюджет | 730 473,11 | 69 426,79 | 67 833,29 | 131 364,67 | 138 591,84 | 111 372,00 | 104 942,25 | 106 942,27 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 866 140,77 | 446 159,10 | 400 160,51 | 359 109,18 | 417 685,50 | 410 450,00 | 415 155,40 | 417 421,08 |
|  |  | Федеральный бюджет | 115 042,32 | 114 420,60 | 0,00 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 274,27 | 274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное | Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования | всего | 231 223,19 | 171 926,02 | 33 347,09 | 14 828,25 | 6 711,83 | 1 000,00 | 1 680,00 | 1 730,00 |
| мероприятие 1.1.1. |  | местный бюджет | 28 964,39 | 7 505,42 | 2 608,89 | 7 728,25 | 6 711,83 | 1 000,00 | 1 680,00 | 1 730,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 87 838,20 | 50 000,00 | 30 738,20 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 114 420,60 | 114 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дошкольного образования | всего | 994 734,10 | 122 907,37 | 121 045,97 | 139 975,66 | 172 450,53 | 146 662,91 | 145 187,23 | 146 504,43 |
| мероприятие 1.1.2 |  | местный бюджет | 223 129,40 | 16 194,47 | 16 569,85 | 38 637,08 | 42 544,13 | 37 378,41 | 35 902,73 | 35 902,73 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 771 599,40 | 106 707,60 | 104 476,12 | 101 338,58 | 129 906,40 | 109 284,50 | 109 284,50 | 110 601,70 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | всего | 2 348 170,48 | 311 444,51 | 292 703,99 | 311 665,89 | 357 322,66 | 357 885,09 | 357 124,92 | 360 023,42 |
|  |  | местный бюджет | 468 078,82 | 44 919,14 | 45 202,00 | 82 220,47 | 86 832,26 | 72 429,69 | 67 262,62 | 69 212,64 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 879 822,69 | 266 256,40 | 247 501,99 | 229 445,42 | 270 490,40 | 285 455,40 | 289 862,30 | 290 810,78 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 268,97 | 268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | всего | 149,37 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 149,37 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | всего | 52 704,40 | 10 762,60 | 8 088,50 | 9 164,10 | 5 740,90 | 6 117,10 | 6 415,60 | 6 415,60 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 52 704,40 | 10 762,60 | 8 088,50 | 9 164,10 | 5 740,90 | 6 117,10 | 6 415,60 | 6 415,60 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие системы оценки качества общего образования | всего | 249,07 | 45,70 | 1,53 | 0,00 | 101,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 249,07 | 45,70 | 1,53 | 0,00 | 101,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | всего | 59,97 | 0,00 | 56,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 59,97 | 0,00 | 56,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования, в т.ч. в целях повышения энергоэффективности | всего | 9 431,03 | 2 529,09 | 3 355,71 | 2 149,83 | 1 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 7 371,53 | 529,09 | 3 296,21 | 2 149,83 | 1 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 059,50 | 2 000,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных организаций | всего | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | всего | 61 688,61 | 7 732,50 | 7 596,20 | 8 470,81 | 8 819,40 | 9 689,90 | 9 689,90 | 9 689,90 |
|  |  | местный бюджет | 449,41 | 0,00 | 0,00 | 84,71 | 74,00 | 96,90 | 96,90 | 96,90 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 61 239,20 | 7 732,50 | 7 596,20 | 8 386,10 | 8 745,40 | 9 593,00 | 9 593,00 | 9 593,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6 | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 6 471,31 | 2 783,60 | 1 798,81 | 1 888,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 371,31 | 83,60 | 98,81 | 188,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 478,28 | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.9. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в реализации проекта «Народный бюджет» | всего | 1 041,04 | 0,00 | 0,00 | 396,26 | 577,78 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 221,04 | 0,00 | 0,00 | 96,26 | 57,78 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | всего | 5 387,90 | 0,00 | 0,00 | 2 551,90 | 2 536,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 808,80 | 0,00 | 0,00 | 255,20 | 253,60 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4 579,10 | 0,00 | 0,00 | 2 296,70 | 2 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» | всего | 138 604,60 | 19 255,72 | 16 621,58 | 19 091,58 | 21 816,49 | 22 132,03 | 19 743,60 | 19 943,60 |
|  |  | местный бюджет | 135 132,56 | 19 042,67 | 16 621,58 | 17 589,84 | 20 059,24 | 22 132,03 | 19 743,60 | 19 943,60 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 884,29 | 0,00 | 0,00 | 814,39 | 1 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 374,70 | 0,00 | 0,00 | 687,35 | 687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 213,05 | 213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | всего | 134 259,35 | 19 255,72 | 16 600,03 | 17 025,65 | 19 873,72 | 22 117,03 | 19 693,60 | 19 693,60 |
|  |  | местный бюджет | 134 046,30 | 19 042,67 | 16 600,03 | 17 025,65 | 19 873,72 | 22 117,03 | 19 693,60 | 19 693,60 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 213,05 | 213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.1 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников дополнительного образования | всего | 1 893,86 | 0,00 | 0,00 | 814,39 | 1 079,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 884,29 | 0,00 | 0,00 | 814,39 | 1 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | всего | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Содействие успешной социализации обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. | всего | 1 555,65 | 0,00 | 0,00 | 700,35 | 855,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 180,95 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 167,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 374,70 | 0,00 | 0,00 | 687,35 | 687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Стимулирование и активное участие молодежи в общественной жизни | всего | 415,19 | 0,00 | 0,00 | 92,19 | 8,00 | 15,00 | 50,00 | 250,00 |
|  |  | местный бюджет | 415,19 | 0,00 | 0,00 | 92,19 | 8,00 | 15,00 | 50,00 | 250,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Оздоровление, отдых детей и подростков | всего | 13 139,23 | 2 956,00 | 1 760,00 | 1 746,23 | 1 594,80 | 1 704,20 | 1 689,00 | 1 689,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 075,93 | 978,00 | 880,00 | 879,43 | 797,40 | 852,10 | 844,50 | 844,50 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6 063,30 | 978,00 | 880,00 | 866,80 | 797,40 | 852,10 | 844,50 | 844,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | всего | 13 139,23 | 2 956,00 | 1 760,00 | 1 746,23 | 1 594,80 | 1 704,20 | 1 689,00 | 1 689,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 075,93 | 978,00 | 880,00 | 879,43 | 797,40 | 852,10 | 844,50 | 844,50 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6 063,30 | 978,00 | 880,00 | 866,80 | 797,40 | 852,10 | 844,50 | 844,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Обеспечение подвоза детей к месту отдыха и обратно | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» | всего | 95 294,08 | 13 683,98 | 13 649,11 | 15 238,79 | 14 609,73 | 14 659,35 | 11 726,56 | 11 726,56 |
|  |  | местный бюджет | 95 294,08 | 13 683,98 | 13 649,11 | 15 238,79 | 14 609,73 | 14 659,35 | 11 726,56 | 11 726,56 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации района | всего | 43 182,70 | 6 203,79 | 6 301,64 | 7 117,66 | 6 501,59 | 6 560,78 | 5 248,62 | 5 248,62 |
|  |  | местный бюджет | 43 182,70 | 6 203,79 | 6 301,64 | 7 117,66 | 6 501,59 | 6 560,78 | 5 248,62 | 5 248,62 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Организация ведения бухгалтерского учета учреждений, подведомственных управлению образования. | всего | 52 111,38 | 7 480,19 | 7 347,47 | 8 121,13 | 8 108,14 | 8 098,57 | 6 477,94 | 6 477,94 |
|  |  | местный бюджет | 52 111,38 | 7 480,19 | 7 347,47 | 8 121,13 | 8 108,14 | 8 098,57 | 6 477,94 | 6 477,94 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица  № 6

| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальными организациями по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Показатель объема услуги |  | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1.Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |  | Количество воспитанников | чел. | 1552 | 1552 | 1145 | 1240 | 1260 | 139975,66 | 161603,22 | 146 662,91 |  |  | 145 187,23 |  |  |  |  | 146 504,43 |
| Основное мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1.Предоставление общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  | тыс. руб. | 2317 | 2312 | 2331 | 2330 | 2330 | 311665,89 | 357 322,66 |  | 357 885,09 |  |  |  | 357 124,92 |  |  | 360 023,42 |
| Основное мероприятие 1.2.1. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение государственной аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  | Количество обучающихся | чел. | 332 | 311 | 348 | 359 | 334 | 58,1 | 101,84 | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 « Дети и молодежь в муниципальном районе «Прилузский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования |  | Количество обучающихся | чел. | 1840 | 1840 | 1748 | 1755 | 1760 | 17 025,65 | 19 873,72 |  | 22 117,03 | 19 693,60 |  |  |  | 19 693,60 |  |  |